Załącznik nr 3 do zapytania nr 1/2018

**Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

**Osi priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa**

**Działania 02.02 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne**

**Poddziałania 02.02.01 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne**

**Nazwa projektu „ Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa AROTEC poprzez zmodernizowanie parku maszynowego w zakresie oszczędności energii”**

**UMOWA nr ………….**

**„Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa AROTEC poprzez zmodernizowanie parku maszynowego w zakresie oszczędności energii”**

Zawarta w dniu ……………………………… w Ząbrowie pomiędzy:

**AROTEC Arkadiusz Rojek**

**Ząbrowo 90**

**82-220 Stare Pole**

zwanym w treści umowy **Zamawiającym** w imieniu którego działa:

**Arkadiusz Rojek**

a

**………………………………………………..**

zwanym w treści umowy **Wykonawcą**

**§1**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest modernizacja tokarki karuzelowej typ: TITAN SC 43H. Modernizacja obejmuje zakres określony w zapytaniu ofertowym nr 1/2018 z dnia 01.08.2018r., dostosowanie do norm BHP oraz szkolenie pracowników. Szczegóły modernizacji w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

**§2**

**Termin realizacji**

1. Wykonawca obowiązany jest zakończyć modernizację przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie do 20.12.2019r.
2. Modernizacja będzie odbywała się etapami według poniższego harmonogramu:
3. I etap - demontaż części i podzespołów tokarki wraz z przeglądem i oceną stanu technicznego poszczególnych elementów oraz pomiary geometrii podzespołów tokarki - III kwartał 2018r.
4. II etap – modernizacja mechaniczna elementów ślizgowych tokarki oraz obróbka elementów do zabudowy napędów - IV kwartał 2018r.
5. III etap – montaż elementów do sterowania CNC - IV kwartał 2018r.
6. IV etap – montaż falownika do napędu oryginalnego silnika 55KW oraz elementów przeniesienia napędów i wykonanie instalacji elektrycznej - I kwartał 2019r.
7. V etap – zabudowa elementów mechanicznych, sterowania, przeniesienia napędów - II kwartał 2019r.
8. VI etap – modernizacja instalacji hydraulicznej - III kwartał 2019r.
9. VII etap – w**ymiana łożysk stołu roboczego oraz** dostosowanie maszyny do wymogów BHP **-** III kwartał 2019r.
10. VIII etap – sprawdzenie dokładności maszyny , poprawności działania, pozycjonowania , geometrii - IV kwartał 2019r.

**§3**

**Warunki płatności**

1. Cena łączna modernizacji ustalona została na kwotę̨:

netto …………………………..zł

wartość VAT ( 23%)…………..zł

brutto……………………………zł

1. Cena obejmuje również wszelkie koszty związane z prowadzonymi pracami.

3. Wykonawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz, że faktura zostanie zewidencjonowana w rejestrze sprzedaży podatku VAT i zostanie ujęta w deklaracji VAT za miesiąc, w którym została wystawiona.

4. Zamawiający będzie regulował należności z faktur w łącznej wysokości nie wyższej niż̇ ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy………………………………….…………

w Banku………………………………………….., wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru poniższych etapów prac:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres prac** | **Etap prac** | **Cena** |
| Demontaż części i podzespołów tokarki wraz z przeglądem i oceną stanu technicznego poszczególnych elementów | **I** |  |
| Pomiary geometrii podzespołów tokarki | **I** |  |
| Modernizacja mechaniczna elementów ślizgowych tokarki oraz obróbka elementów do zabudowy napędów | **II** |  |
| Montaż elementów do sterowania CNC - zastosowanie nowoczesnych serwonapędów  i serwomotorów do napędu posuwów roboczych | **III** |  |
| Montaż falownika do napędu oryginalnego silnika 55KW oraz elementów przeniesienia napędów | **IV** |  |
| Wykonanie instalacji elektrycznej | **IV** |  |
| Zabudowa elementów mechanicznych, sterowania, przeniesienia napędów | **V** |  |
| Modernizacja instalacji hydraulicznej | **VI** |  |
| **Wymiana łożysk stołu roboczego** | **VII** |  |
| Dostosowanie maszyny do wymogów BHP | **VII** |  |
| Sprawdzenie dokładności maszyny , poprawności działania, pozycjonowania , geometrii | **VIII** |  |

5. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,1% ceny przedmiotu zamówienia za każdy dzień́.

**§4**

**Gwarancja**

1. Termin gwarancji wynosi: …………… miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, stwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

2. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji na adres e-mail ………………………. z podaniem numerów alarmów, opisem usterki i ewentualnej przyczyny powstania.

3. Wykonawca zapewnia pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego

4. Wykonawca zobowiązuje się̨ usunąć́ na własny koszt wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie – nie później jednak niż̇ w terminie ………….. od daty powiadomienia, termin naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności zakupu specjalistycznych części zamiennych.

**§5**

**Kary umowne**

1. W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę̨ kary umownej w wysokości 0,1% ceny przedmiotu zamówienia za każdy dzień́ opóźnienia.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §3 ust.1.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §3 ust.1. Strony mogą̨ dochodzić́ na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa wysokość́ kary umownej.

**§6**

**Postanowienia końcowe**

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają̨ pod rozstrzygniecie właściwemu rzeczowo sadowi powszechnemu właściwemu dla Powoda.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają̨ formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę̨ sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca